「疆行机车圈」 - AI辅助开发项目计划表

# 一、项目概述

## 1.1 项目目标

基于AI辅助开发模式，8周内完成「疆行机车圈」摩托车骑行交友微信小程序V1.0 MVP的开发、测试与上线。核心功能包括：用户系统、约骑匹配、活动组织、消息通知、管理后台。

## 1.2 AI辅助开发原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 设计先行，代码后动 | 所有功能必须先有PRD/技术方案，AI严格按文档开发，禁止边想边写 |
| 任务颗粒度=AI可执行 | 每个任务拆解到"AI拿到描述就能开工"的粒度，单个任务不超过4小时工作量 |
| 验收标准明确 | 每个任务定义"怎样算做完"，作为AI生成和人工审查的共同依据 |
| 单任务单交付 | AI一次只做一个任务，完成后人工审查通过再进入下一个，避免累积错误 |
| 预留25%缓冲 | AI可能走弯路或需要返工，总工时预留25%探索和修正时间 |
| 计划是活文档 | 每周复盘调整，任务状态实时更新，作为人和AI协作的单一事实来源 |

## 1.3 整体时间规划

总周期：8周（含25%缓冲）

纯开发工作量：约6周有效开发 + 2周测试/联调/上线

| 阶段 | 周次 | 里程碑 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目初始化 | 第1周 | M1：开发环境搭建完成 | 前后端项目脚手架、数据库初始化、CI/CD配置 |
| 阶段二：后端核心开发 | 第2-4周 | M2：后端API全部完成 | 用户/约骑/活动/消息/文件/管理后台 全部接口 + Swagger文档 |
| 阶段三：前端核心开发 | 第3-6周 | M3：小程序前端全部完成 | 约骑/活动/消息/我的 全部页面 + 接口联调 |
| 阶段四：管理后台开发 | 第5-6周 | M4：管理后台可用 | 内容审核、用户管理、数据概览 |
| 阶段五：联调与测试 | 第7周 | M5：测试版本发布 | 功能测试、Bug修复、压力测试、体验版 |
| 阶段六：上线准备与发布 | 第8周 | M6：正式上线 | 审核通过、生产部署、种子用户导入 |

## 1.4 AI工具链

| 环节 | 推荐工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 代码生成 | Cursor / Claude 3.5 Sonnet | 主力编码，整文件生成、重构 |
| 代码审查 | GPT-4o / Claude | Code Review，安全检查，性能优化建议 |
| 数据库设计 | Claude + Prisma | Schema生成、迁移文件 |
| 测试用例 | Cursor | 单元测试、接口测试生成 |
| UI组件 | v0.dev / Cursor | 组件代码生成、样式调整 |
| 调试排错 | Cursor / GPT-4o | 错误日志分析、Bug定位 |

# 二、阶段一：项目初始化（第1周）

里程碑M1：前后端项目可运行，数据库可连接，基础开发流程跑通

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 技术栈 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T101 | 创建NestJS后端项目脚手架 | 1. nest new创建项目成功；2. 配置TypeScript严格模式；3. 配置ESLint+Prettier；4. 集成Prisma并连接本地MySQL；5. 启动后访问/返回健康检查 | P0 | 2h | — | NestJS 10, Prisma, MySQL | 待开始 |
| T102 | 创建Taro前端小程序项目脚手架 | 1. taro init创建React+TS项目；2. 配置NutUI-React Taro版组件库；3. 配置Zustand状态管理；4. 配置Axios请求封装；5. 微信开发者工具可正常运行 | P0 | 3h | — | Taro 4, React 18, NutUI | 待开始 |
| T103 | 创建React管理后台项目脚手架 | 1. Vite + React + TS + AntD创建项目；2. 配置路由、状态管理；3. 基础布局（侧边栏+顶部栏）；4. 登录页面框架 | P0 | 3h | — | Vite, React, Ant Design | 待开始 |
| T104 | 数据库初始化 + Prisma Schema V1.0 | 1. 编写Prisma Schema，包含users/user_profiles/rides/ride_participants/activities/activity_registrations/notifications/admin_users/reports共9张核心表；2. 字段类型、索引、关系正确；3. prisma migrate dev执行成功；4. Prisma Client生成可用 | P0 | 4h | T101 | Prisma, MySQL | 待开始 |
| T105 | 后端模块化架构搭建 | 1. 创建Common/Auth/User/Ride/Activity/Message/File/Admin/Schedule共9个模块目录；2. 每个模块包含module/controller/service/dto/entity分层；3. 全局异常过滤器、响应拦截器、日志中间件配置完成 | P0 | 4h | T101 | NestJS | 待开始 |
| T106 | JWT认证体系搭建 | 1. 集成@nestjs/jwt + Passport；2. JwtStrategy + AuthGuard实现；3. Access Token(2h) + Refresh Token(7d)双令牌；4. 登出黑名单机制（Redis）；5. RolesGuard角色权限守卫 | P0 | 4h | T105 | JWT, Passport, Redis | 待开始 |
| T107 | Redis集成与封装 | 1. 集成ioredis；2. 封装Redis通用服务（get/set/del/incr/expire）；3. Geo命令封装；4. 连接池配置；5. 本地Docker Redis可连接测试通过 | P0 | 2h | T101 | ioredis, Redis 7 | 待开始 |
| T108 | Swagger接口文档配置 | 1. 集成@nestjs/swagger；2. 全局DTO自动文档生成；3. /api/docs路径可访问；4. Bearer Token鉴权配置 | P1 | 2h | T105 | Swagger | 待开始 |
| T109 | 前端请求封装与基础架构 | 1. Axios实例封装（拦截器、错误处理、Token自动注入、刷新Token）；2. API目录结构按模块划分；3. Zustand stores基础结构（userStore/appStore）；4. 路由配置 + 底部Tab框架 | P0 | 4h | T102 | Axios, Zustand | 待开始 |
| T110 | Docker Compose本地开发环境 | 1. docker-compose.yml包含MySQL+Redis+后端服务；2. .env环境变量配置；3. 一键启动命令；4. 数据卷持久化配置 | P1 | 3h | T101, T107 | Docker | 待开始 |
| T111 | Git仓库初始化 + 工作流配置 | 1. 前后端后台三个仓库或monorepo；2. main/develop分支保护；3. ESLint提交前检查；4. README文档（启动步骤、技术栈、目录结构） | P1 | 2h | — | Git, ESLint | 待开始 |

阶段一合计：约33小时（约4个工作日），预留1天缓冲

# 三、阶段二：后端核心开发（第2-4周）

里程碑M2：全部后端API开发完成，Swagger文档齐全，Postman可通调核心流程

## 3.1 用户与认证模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T201 | 实现微信登录接口 POST /auth/wx-login | 1. 接收code调用微信code2Session换取openid；2. 新用户自动创建账号+默认资料；3. 老用户更新last_login；4. 返回access_token+refresh_token+用户信息；5. 错误情况（code无效）正确处理 | P0 | 3h | T106, T104 | 待开始 |
| T202 | 实现Token刷新接口 POST /auth/refresh-token | 1. 验证refresh_token有效性；2. 生成新的access_token；3. 旧token加入黑名单；4. 过期refresh_token返回401 | P0 | 2h | T201 | 待开始 |
| T203 | 实现登出接口 POST /auth/logout | 1. 当前token加入Redis黑名单；2. 返回成功；3. 黑名单过期时间与token一致 | P1 | 1h | T201 | 待开始 |
| T204 | 实现用户资料CRUD接口 | 1. GET /users/profile 获取当前用户资料；2. PUT /users/profile 更新资料（昵称/头像/车型/骑行年限/标签/简介/微信号等）；3. GET /users/:id 获取他人公开资料（隐藏敏感字段）；4. DTO参数校验完整 | P0 | 4h | T201 | 待开始 |
| T205 | 实现位置上报与模糊处理 | 1. POST /users/update-location 接收真实经纬度；2. 按算法叠加随机偏移（±0.003°~±0.008°）；3. 偏移种子按user_id+日期生成，24小时固定；4. 模糊后的坐标存入user_profiles；5. 同步写入Redis Geo（可选，V1.5附近车友用） | P0 | 3h | T204, T107 | 待开始 |
| T206 | 手机号绑定接口（V1.5预留，V1.0先不做） | （V1.0跳过，代码预留结构） | P2 | 0h | — | 延后 |

## 3.2 约骑模块（核心）

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T211 | 实现约骑列表查询接口 GET /rides | 1. 支持筛选：城市、骑行风格、时间范围、距离；2. 支持分页（page/pageSize）；3. 返回发起人信息+报名人数+距离；4. 默认按出发时间升序；5. 只展示status=1/2/3的有效约骑 | P0 | 4h | T104 | 待开始 |
| T212 | 实现附近约骑Geo查询接口 GET /rides/nearby | 1. 接收经纬度+距离范围；2. Redis GEORADIUS查询范围内约骑ID；3. 批量查MySQL补全详情；4. 按距离排序返回；5. TP99 ≤ 500ms（100并发下） | P0 | 4h | T107, T104 | 待开始 |
| T213 | 实现约骑详情接口 GET /rides/:id | 1. 返回约骑完整信息；2. 返回发起人简要资料；3. 返回报名人数+前几位报名用户头像；4. view_count浏览量+1（Redis计数）；5. 不存在返回404 | P0 | 3h | T104 | 待开始 |
| T214 | 实现发起约骑接口 POST /rides | 1. DTO校验所有必填字段；2. 调用腾讯内容安全API文本检测；3. 检测通过创建约骑记录，status=1；4. 同步写入Redis Geo集合；5. 返回创建的完整对象；6. 检测违规返回错误码 | P0 | 5h | T201, T107 | 待开始 |
| T215 | 实现编辑约骑接口 PUT /rides/:id | 1. 仅发起人可编辑；2. 仅未出发的约骑可编辑；3. 修改出发时间/地点需同步更新Redis Geo；4. 关键信息修改后给已报名用户发系统通知；5. 权限校验失败返回403 | P0 | 3h | T214 | 待开始 |
| T216 | 实现取消约骑接口 POST /rides/:id/cancel | 1. 仅发起人可取消；2. 设置status=0；3. 从Redis Geo移除；4. 给所有报名用户发通知+订阅消息；5. 已出发的不可取消 | P0 | 3h | T214 | 待开始 |
| T217 | 实现报名约骑接口 POST /rides/:id/join | 1. 校验约骑状态（必须是报名中/即将出发）；2. 校验是否已满员；3. 校验是否已报名；4. 创建ride_participants记录；5. join_count原子+1；6. 给发起人发通知+订阅消息；7. 满员时自动标记（不存status，实时计算） | P0 | 4h | T214 | 待开始 |
| T218 | 实现取消报名接口 POST /rides/:id/leave | 1. 校验出发前2小时以上才可取消（不足返回错误码3004）；2. 更新participant status=2；3. join_count原子-1；4. 通知发起人；5. 重复取消幂等处理 | P0 | 3h | T217 | 待开始 |
| T219 | 实现报名人员列表 GET /rides/:id/participants | 1. 返回所有已报名用户列表（头像、昵称、车型）；2. 发起人可见全部，普通用户可见公开信息；3. 分页支持 | P0 | 2h | T217 | 待开始 |
| T220 | 实现移除报名人员接口 | 1. 仅发起人可操作；2. 设置participant status=3；3. join_count-1；4. 通知被移除用户；5. 已出发不可移除 | P1 | 2h | T217 | 待开始 |
| T221 | 实现我的约骑列表 GET /rides/mine | 1. type参数：created（我发起的）/ joined（我报名的）；2. 按时间倒序；3. 分页支持；4. 返回约骑摘要信息 | P0 | 2h | T214, T217 | 待开始 |
| T222 | 约骑状态自动流转定时任务 | 1. NestJS Schedule每15分钟执行；2. 扫描到期约骑自动变更status：报名中→即将出发（出发前2h）→进行中→已结束（出发+8h）；3. 状态变更触发对应通知；4. 结束的约骑从Redis Geo移除；5. 幂等设计，重复执行不重复发通知 | P0 | 5h | T214 | 待开始 |

## 3.3 活动模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T231 | 活动列表/详情/发布 基础CRUD | 1. GET /activities 列表（筛选+分页）；2. GET /activities/:id 详情；3. POST /activities 发布（含内容安全检测）；4. PUT /activities/:id 编辑；5. POST /activities/:id/cancel 取消 | P0 | 8h | T214（参考约骑模式） | 待开始 |
| T232 | 活动报名 + 审核流程 | 1. POST /activities/:id/register 报名；2. need_approval=0 直接通过；3. need_approval=1 进入待审核状态；4. POST /activities/:id/approve 审核通过/拒绝；5. 审核结果发通知+订阅消息；6. 人数满了不可报名 | P0 | 5h | T231 | 待开始 |
| T233 | 活动报名管理接口 | 1. GET /activities/:id/registrations 报名列表；2. 移除报名人员；3. 给所有报名者发通知（群发接口）；4. 我的活动列表（发布的/报名的） | P0 | 4h | T232 | 待开始 |

## 3.4 消息与通知模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T241 | 站内消息通知系统 | 1. 统一的NotificationService，创建消息记录；2. GET /notifications 消息列表（分类筛选+分页）；3. GET /notifications/unread-count 未读数；4. POST /notifications/:id/read 标记已读；5. POST /notifications/read-all 全部已读 | P0 | 4h | T104 | 待开始 |
| T242 | 微信订阅消息推送集成 | 1. 封装微信subscribeMessage.send调用；2. 5个模板配置（约骑报名/出发提醒/取消、活动审核/取消）；3. 创建通知时异步推送；4. 推送结果记录push_status；5. 用户未授权不推送，仅站内信 | P0 | 5h | T241 | 待开始 |

## 3.5 文件上传模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T251 | 腾讯云COS前端直传方案 | 1. GET /files/upload-signature 返回STS临时密钥+上传路径；2. POST /files/callback 上传成功回调记录；3. 按日期分目录存储；4. 返回CDN加速URL；5. 文件类型/大小校验 | P0 | 4h | — | 待开始 |

## 3.6 管理后台API

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T261 | 管理员登录与权限体系 | 1. POST /admin/auth/login 账号密码登录（bcrypt校验）；2. AdminJwtGuard独立守卫；3. RolesGuard角色控制（super_admin / auditor）；4. 独立的admin_users表，与小程序用户隔离 | P0 | 4h | T106 | 待开始 |
| T262 | 约骑管理接口 | 1. GET /admin/rides 列表（搜索/筛选/分页）；2. POST /admin/rides/:id/offline 下架；3. DELETE /admin/rides/:id 删除；4. 待复审列表（audit_status=0） | P0 | 3h | T261, T214 | 待开始 |
| T263 | 活动管理接口 | 同约骑管理：列表、下架、删除、待复审 | P0 | 3h | T261, T231 | 待开始 |
| T264 | 用户管理接口 | 1. GET /admin/users 用户列表（搜索）；2. GET /admin/users/:id 详情；3. POST /admin/users/:id/ban 封禁；4. POST /admin/users/:id/unban 解封 | P0 | 3h | T261 | 待开始 |
| T265 | 数据概览统计接口 | 1. GET /admin/stats/overview 返回核心指标：总用户、日活、今日新增、约骑总数、活动总数；2. GET /admin/stats/trend 近7/30天新增趋势数据 | P1 | 3h | T261 | 待开始 |
| T266 | 举报处理接口（V1.0简化版） | 1. 用户端举报接口 POST /reports；2. 后台举报列表；3. 标记处理状态（待处理/已处理/忽略） | P1 | 3h | T261 | 待开始 |

阶段二合计：约110小时（约14个工作日），3周开发，含约20%缓冲

# 四、阶段三：前端小程序开发（第3-6周）

里程碑M3：小程序全部页面开发完成，接口联调通过，可走通核心业务流程

说明：前端与后端并行开发，后端先出接口文档，前端基于Mock数据开发，接口完成后对接

## 4.1 基础框架与公共组件

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T301 | 底部Tab导航 + 路由框架 | 1. 3个Tab：首页、消息、我的；2. Tab图标+文字，选中态/默认态；3. 各Tab对应页面路由配置；4. 微信开发者工具正常切换 | P0 | 3h | T109 | 待开始 |
| T302 | 公共组件封装 | 1. StatusTag状态标签组件（6种状态颜色）；2. RideCard约骑卡片组件；3. ActivityCard活动卡片组件；4. Empty空状态组件；5. Skeleton骨架屏组件；6. ConfirmDialog确认弹窗组件 | P0 | 6h | T301 | 待开始 |
| T303 | 登录态管理 + 微信登录流程 | 1. 首次进入自动wx.login调用后端登录接口；2. Token本地存储；3. 请求自动带Token；4. 401自动刷新Token，失败跳转登录；5. userStore存储用户信息 | P0 | 4h | T109 | 待开始 |
| T304 | 工具函数与常量 | 1. 时间格式化（相对时间、倒计时）；2. 距离格式化；3. 状态映射常量；4. 骑行风格/活动类型枚举；5. 图片上传封装（COS直传） | P0 | 4h | T109 | 待开始 |

## 4.2 首页 - 约骑模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T311 | 约骑广场列表页 | 1. 顶部城市定位+筛选按钮；2. 约骑/活动Tab切换；3. 约骑卡片列表（下拉刷新、上拉加载）；4. 右下角悬浮"+"发布按钮；5. 空状态展示；6. 6种状态卡片视觉区分正确 | P0 | 6h | T302 | 待开始 |
| T312 | 筛选面板 | 1. 距离筛选（3/5/10/30km/全城）；2. 时间筛选（今天/明天/本周/全部）；3. 风格筛选；4. 重置/确认按钮；5. 选中条件回显 | P0 | 4h | T311 | 待开始 |
| T313 | 约骑详情页 | 1. 标题+状态标签；2. 发起人信息；3. 关键信息卡片（时间倒计时、地点小地图、人数进度）；4. 报名人员头像横滑；5. 约骑说明（超3行折叠展开）；6. 安全提示条；7. 底部操作栏（联系+主按钮）；8. 6种状态按钮样式正确 | P0 | 8h | T302 | 待开始 |
| T314 | 发起约骑表单页 | 1. 分组表单：基本信息/时间地点/人数要求/补充说明；2. 标题输入（字数统计）；3. 风格标签选择；4. 时间选择器；5. 地图选点（腾讯地图）；6. 人数步进器；7. 免责声明勾选；8. 发布按钮（必填校验） | P0 | 8h | T302 | 待开始 |
| T315 | 报名/取消报名交互流程 | 1. 点击立即报名→确认弹窗（摘要+安全提示）；2. 报名成功按钮变绿+toast；3. 点击已报名→操作面板（取消报名/查看详情）；4. 取消二次确认；5. 出发前2小时内取消提示不可取消；6. 满员按钮置灰 | P0 | 5h | T313 | 待开始 |
| T316 | 报名人员列表页 | 1. 头像+昵称+车型列表；2. 点击进入用户主页；3. 发起人视角可移除成员 | P1 | 3h | T313 | 待开始 |
| T317 | 发布成功反馈 + 订阅消息授权 | 1. 全屏成功弹窗；2. "开启报名通知"按钮触发wx.requestSubscribeMessage；3. 拒绝/同意都正常继续；4. 自动跳转详情页 | P0 | 3h | T314 | 待开始 |

## 4.3 首页 - 活动模块

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T321 | 活动广场列表页 | 与约骑列表共用Tab切换，活动卡片带封面大图，筛选条件适配活动类型 | P0 | 4h | T311 | 待开始 |
| T322 | 活动详情页 | 1. 顶部封面轮播；2. 标题+状态；3. 时间地点人数费用；4. 富文本详情（rich-text渲染）；5. 主办方信息；6. 底部报名按钮（多种状态：立即报名/待审核/已通过/已满员等） | P0 | 6h | T313 | 待开始 |
| T323 | 发布活动表单页 | 1. 封面上传（COS直传）；2. 类型选择；3. 起止时间；4. 地点选点；5. 费用类型切换；6. 是否需要审核开关；7. 富文本编辑器（简化版textarea也行） | P0 | 8h | T314 | 待开始 |

## 4.4 消息中心

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T331 | 消息列表页 | 1. 顶部分类Tab（全部/约骑活动/系统）；2. 消息卡片列表（图标+标题+摘要+时间）；3. 未读红点+加粗；4. 右上角全部已读按钮；5. 点击跳转对应详情页 | P0 | 4h | T302 | 待开始 |
| T332 | 未读消息角标 | 1. 底部消息Tab显示未读数量角标；2. 消息已读后实时更新角标数字；3. 全部已读后角标消失 | P0 | 2h | T331 | 待开始 |

## 4.5 个人中心

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T341 | 个人中心主页 | 1. 顶部头像昵称车型简介；2. 数据统计行（发布约骑/参加活动）；3. 功能入口列表（我的约骑/我的活动/设置等）；4. 编辑资料按钮 | P0 | 4h | T302 | 待开始 |
| T342 | 编辑资料页 | 1. 头像上传更换；2. 昵称修改；3. 车型输入；4. 骑行年限选择；5. 骑行风格多选标签；6. 个人简介；7. 微信号设置；8. 保存按钮 | P0 | 5h | T341 | 待开始 |
| T343 | 我的约骑/我的活动页 | 1. Tab切换：我发起的/我报名的；2. 列表卡片复用首页组件；3. 空状态展示；4. 点击进详情 | P0 | 4h | T341 | 待开始 |
| T344 | 设置页 | 1. 隐私设置入口；2. 通知设置入口；3. 意见反馈；4. 关于我们；5. 清除缓存 | P1 | 3h | T341 | 待开始 |
| T345 | 他人用户主页 | 1. 头像昵称车型简介；2. 发布的约骑Tab；3. 参加的活动Tab；4. 查看微信号按钮（对方公开时）；5. 举报入口（右上角更多） | P0 | 4h | T341 | 待开始 |

## 4.6 分享功能

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T351 | 分享给微信好友 | 1. onShareAppMessage配置；2. 约骑/活动/用户页分别配置分享卡片标题和封面；3. 带分享者source参数用于埋点统计 | P0 | 2h | — | 待开始 |

阶段三合计：约110小时（约14个工作日），与后端并行，实际3-6周共4周时间，含联调时间

# 五、阶段四：管理后台开发（第5-6周）

里程碑M4：管理后台可用，运营可进行内容审核和用户管理

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T401 | 管理员登录页 | 1. 账号密码输入；2. 登录校验；3. Token存储；4. 路由守卫（未登录跳登录页） | P0 | 3h | T103 | 待开始 |
| T402 | 后台整体布局框架 | 1. 左侧菜单导航（约骑管理/活动管理/用户管理/数据概览/系统设置）；2. 顶部栏（管理员信息/退出）；3. 内容区路由出口；4. 面包屑导航 | P0 | 4h | T401 | 待开始 |
| T403 | 约骑管理页面 | 1. 搜索筛选栏（关键词/状态/时间范围）；2. 表格列表（ID/标题/发起人/状态/发布时间/操作）；3. 分页；4. 操作：查看详情、下架、删除；5. 待复审标签高亮 | P0 | 5h | T402 | 待开始 |
| T404 | 活动管理页面 | 同约骑管理，增加封面图展示列 | P0 | 4h | T403 | 待开始 |
| T405 | 用户管理页面 | 1. 用户列表（搜索/筛选）；2. 用户详情弹窗；3. 封禁/解封操作；4. 封禁原因填写 | P0 | 4h | T402 | 待开始 |
| T406 | 数据概览仪表盘 | 1. 核心指标卡片（总用户/DAU/约骑数/活动数）；2. 新增用户趋势折线图（ECharts）；3. 近7天发布量统计 | P1 | 5h | T402 | 待开始 |
| T407 | 举报处理页面 | 1. 举报列表；2. 查看举报详情；3. 处理操作（下架内容/封禁用户/标记忽略）；4. 处理状态筛选 | P1 | 4h | T402 | 待开始 |

阶段四合计：约29小时（约4个工作日）

# 六、阶段五：联调与测试（第7周）

里程碑M5：测试版本发布，核心功能无阻塞Bug，体验版可交付种子用户试用

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T501 | 前后端接口联调 | 1. 所有页面接口对接完成，移除Mock数据；2. 接口异常处理（401/403/404/500）页面表现正常；3. Loading状态、空状态、错误状态全覆盖 | P0 | 8h | M2, M3 | 待开始 |
| T502 | 核心业务流程走查 | 完整走通：登录→完善资料→发起约骑→另一账号报名→发起人收到通知→出发状态自动变更→结束。活动发布→报名审核流程同理。 | P0 | 4h | T501 | 待开始 |
| T503 | Bug修复 - 第一轮 | 修复功能测试发现的所有P0/P1级Bug | P0 | 8h | T502 | 待开始 |
| T504 | 异常场景与边界测试 | 测试：网络异常、重复提交、权限越权、数据边界（0人/满员）、时间边界（刚好2小时）、极端输入（超长文字、特殊字符） | P1 | 6h | T503 | 待开始 |
| T505 | 简单压力测试 | 1. 核心接口100并发测试，验证TP99达标；2. 数据库连接池配置合理；3. Redis Geo查询性能验证 | P1 | 4h | T501 | 待开始 |
| T506 | 体验版发布 + 种子用户测试 | 1. 微信小程序体验版上传；2. 配置体验者名单；3. 收集种子用户反馈；4. 第二轮Bug修复 | P0 | 6h | T503 | 待开始 |
| T507 | 管理后台联调测试 | 后台全部功能走通：登录、内容审核下架、用户封禁、数据展示 | P0 | 4h | M4, T501 | 待开始 |

阶段五合计：约40小时（约5个工作日）

# 七、阶段六：上线准备与发布（第8周）

里程碑M6：小程序正式上线，生产环境稳定运行

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T601 | 生产环境部署 | 1. 腾讯云服务器配置；2. Docker Compose生产部署（Nginx+Node+MySQL+Redis）；3. 域名解析+HTTPS证书；4. COS生产环境配置；5. 数据库生产初始化 | P0 | 6h | M5 | 待开始 |
| T602 | 监控与告警配置 | 1. 腾讯云服务器监控告警（CPU/内存/磁盘）；2. Sentry前端错误监控接入；3. 应用日志收集（CLS或文件）；4. 告警渠道配置（邮件/微信） | P1 | 4h | T601 | 待开始 |
| T603 | 小程序提审准备 | 1. 小程序后台完善基本信息（名称、头像、介绍、服务类目）；2. 隐私协议配置；3. 用户协议+隐私政策页面；4. 提交审核所需素材准备 | P0 | 4h | — | 待开始 |
| T604 | 提交微信审核 | 1. 上传代码提交审核；2. 填写审核备注；3. 跟进审核进度，驳回则快速修改重提 | P0 | 2h + 等待 | T603 | 待开始 |
| T605 | 数据库备份策略配置 | 1. 每日自动全量备份脚本；2. 备份文件自动同步到COS；3. 保留30天策略；4. 备份恢复测试验证 | P0 | 3h | T601 | 待开始 |
| T606 | 运营物料与种子用户导入 | 1. 官方账号创建；2. 首批约骑/活动示例数据录入；3. 种子用户邀请名单准备；4. 上线公告文案 | P1 | 4h | — | 待开始 |
| T607 | 正式发布上线 | 审核通过后点击发布全量上线，生产环境冒烟测试通过 | P0 | 2h | T604 | 待开始 |

阶段六合计：约25小时（约3个工作日）+ 审核等待时间

# 八、AI辅助开发工作流

## 8.1 单个任务执行标准流程

- 任务确认：从计划表中选取一个待开始任务，确认所有依赖已完成

- 上下文准备：将相关PRD片段、技术方案、已有代码喂给AI

- AI生成初稿：让AI根据任务描述和验收标准生成代码

- 人工审查：

- 功能是否符合验收标准

- 代码风格是否一致

- 是否有明显Bug或安全问题

- 边界情况是否处理

- 本地测试：运行代码，手动测试核心场景

- AI辅助调试：有问题把错误丢给AI分析修复

- 提交代码：测试通过后提交，更新任务状态为"已完成"

- Code Review（可选）：关键模块让AI做一次安全和性能审查

## 8.2 AI Prompt模板（给AI的任务指令）

模板结构：

```

【任务ID】T214

【任务描述】实现发起约骑接口 POST /rides

【技术上下文】

- 框架：NestJS 10 + Prisma + MySQL + Redis

- 模块位置：src/modules/ride/

- 数据表：rides (schema见prisma/schema.prisma)

- 已有依赖：RedisService、ContentSecurityService

【验收标准】

1. DTO校验所有必填字段

2. 调用腾讯内容安全API文本检测

3. 检测通过创建约骑记录，status=1

4. 同步写入Redis Geo集合

5. 返回创建的完整对象

6. 检测违规返回错误码3001

【代码规范】

- 使用class-validator做DTO校验

- 统一响应格式：{ code, message, data }

- 错误抛出使用自定义HttpException

- 控制器只做参数校验和返回，业务逻辑在service

请生成完整的Controller、Service、DTO代码。

```

## 8.3 每周PDCA循环

| 环节 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Plan 计划 | 周一上午 | 确认本周任务清单，调整优先级，预估工作量 |
| Do 执行 | 周一至周四 | 按任务逐个执行，AI辅助开发，实时更新任务状态 |
| Check 检查 | 周五上午 | 1. 本周完成度统计；2. 偏差分析（为什么延期/提前）；3. 质量回顾（Bug率、返工率）；4. 让AI分析代码质量和潜在风险 |
| Act 调整 | 周五下午 | 1. 更新下周计划；2. 调整任务优先级；3. 补充遗漏任务；4. 优化开发流程和Prompt模板 |

# 九、风险与缓冲

## 9.1 主要风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI生成代码质量不稳定，返工多 | 高 | 中 | 任务拆小，单个任务不超过4小时；每完成一个就审查；积累Prompt模板提升准确率 |
| 第三方服务对接踩坑（微信/腾讯云） | 中 | 高 | 提前申请所有AppID和密钥；关键第三方接口先做POC验证；预留1-2天缓冲 |
| 小程序审核被驳回 | 中 | 中 | 提前研究类目审核要求；内容安全审核做扎实；预留1周审核缓冲 |
| 数据库设计变更导致返工 | 中 | 中 | 阶段一Schema仔细评审；Prisma迁移方便，小变更成本低；预留rules JSON扩展字段 |
| 性能不达标，Geo查询慢 | 低 | 中 | Redis Geo本身性能足够；按城市分key减少数据量；阶段五压测发现问题及时优化 |

## 9.2 时间缓冲策略

- 总缓冲：整体排期预留约25%缓冲时间（8周中约2周）

- 阶段缓冲：每个阶段最后留0.5-1天机动时间

- 任务缓冲：单个任务工时预估偏保守，含AI探索和修正时间

- 审核缓冲：小程序审核单独预留时间，不计入开发周期

- 优先级缓冲：P2功能全部可砍，确保P0按时交付

# 十、任务统计总览

| 阶段 | 任务数 | 预估工时 | 周次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：项目初始化 | 11 | 33h | 第1周 |
| 阶段二：后端开发 | 31 | 110h | 第2-4周 |
| 阶段三：前端开发 | 22 | 110h | 第3-6周（并行） |
| 阶段四：管理后台 | 7 | 29h | 第5-6周 |
| 阶段五：联调测试 | 7 | 40h | 第7周 |
| 阶段六：上线发布 | 7 | 25h | 第8周 |
| 合计 | 85个任务 | 约347小时 | 8周 |

说明：347小时为纯开发工作量估算，按单人每天有效开发6小时计算，约58个工作日（11.6周）。但因前后端并行开发、AI辅助提升效率（预计提升30-50%），实际8周内可完成。如为单人独立开发，建议延长至10-12周更稳妥。

本文档为AI辅助开发模式的项目计划表，共85个可执行任务，每个任务均定义了明确的验收标准。计划为活文档，每周PDCA循环更新，作为人和AI协作的单一事实来源。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）